## MiC
RFI No | ITAP Code | Request for Inspection | Description of Work | RFI Informed Date | Requested Date | Date of Inspection | Location | Status | Comments | Module No | IIA(BS) Inspection
RFI-MIC-001-BS | ITAP-3.0 | Materials | LSOH Cu Cables for MiC Installation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-002-BS | ITAP-3.0 | Materials | Fireproof sealant is applied to the surface of rock wool to prevent fires | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-003-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | Approvel is given to the material as listed in delivery note only. | N/A | Y
RFI-MIC-004-BS | ITAP-3.0 | Materials | Galvanized steel Pipe for MiC Installation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-005-BS | ITAP-3.0 | Materials | Hot-dip Galvanized Steel Support for Overhead Trunking and Cable Tray for MiC Installation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The material on site is checked aligned with the catalogue provided. The approval of material is subject to designer/project team. | N/A | Y
RFI-MIC-006-BS | ITAP-3.0 | Materials | Installation of conduit and PVC trunking and fittings | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | Approvel is given to the material as listed in delivery note only. | N/A | Y
RFI-MIC-007-BS | ITAP-3.0 | Materials | Installation of conduit and PVC trunking and fittings | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | Approvel is given to the material as listed in delivery note only. | N/A | Y
RFI-MIC-008-BS | ITAP-3.0 | Materials | Plastic Ball Valve for MiC Habitable Unils | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The material on site is DN15, is different from approved size-DN20. Further clarification is required by contractor to project designer. | N/A | Y
RFI-MIC-009-BS | ITAP-3.0 | Materials | Water supply pipe valve installation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-010-BS | ITAP-3.0 | Materials | Lampholder for MiC Habitable Unitinstallation | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-011-BS | ITAP-3.0 | Materials | Stainless steel pipe Bracket for MiC | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-012-BS | ITAP-3.0 | Materials | 63A 1-Phase MCB Board for Habitable Unit | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The material is aligned with drawings. It is subject that the drawing to be approved by designer/project team. | N/A | Y
RFI-MIC-013-BS | ITAP-3.0 | Materials | UPVC pipe and pipe fittings installation | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | It was cheeked that the material on factory is aligned with the catalogue provided. Subject to approved by designer/project team. | N/A | Y
RFI-MIC-014-BS | ITAP-3.0 | Materials | UPVC Pressure Pipes and Fittings for Flush Water Supply | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | It was cheeked that the material on factory is aligned with the catalogue provided. The approvel is subject to designer/project team. The above is applied for the material as listed in delivery notes. | N/A | Y
RFI-MIC-015-BS | ITAP-3.0 | Materials | 63A 1-Phase MCB Board for Habitable Unit | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-016-BS | ITAP-3.0 | Materials | Metal Trunking and Accessories for MiC Installation | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The use of hop dip treatment for cable tray subjects to further clarification. | N/A | Y
RFI-MIC-017-BS | ITAP-3.0 | Materials | LSOH Cu Cables for MiC Installation | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-019-BS | ITAP-3.0 | Materials | Copper tube & pipes & Fittings (MIC) | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-020-BS | ITAP-3.0 | Materials | 3KW 23L Storage Type Electric Water Heater | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-021-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-022-BS | ITAP-3.0 | Materials | GI Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-023-BS | ITAP-3.0 | Materials | 150mm dia, Window Type Exhaust Fan for MiC Installation | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-024-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S7-2F-012 | Y
RFI-MIC-024-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-1F-073 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-010 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-003 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-1F-023 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-GF-077 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-GF-065 | Y
RFI-MIC-025-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-GF-084 | Y
RFI-MIC-026-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-001 | Y
RFI-MIC-026-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-014 | Y
RFI-MIC-026-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-001 | Y
RFI-MIC-026-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to window is outstanding. | S9-1F-015 | Y
RFI-MIC-027-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-010 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-014 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-018 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-007 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-2F-006 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to window is outstanding. | S9-GF-086 | Y
RFI-MIC-028-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to window is outstanding. | S9-GF-091 | Y
RFI-MIC-029-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-003 | Y
RFI-MIC-029-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-007 | Y
RFI-MIC-029-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to window is outstanding. | S9-GF-018 | Y
RFI-MIC-029-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to window is outstanding. | S9-GF-015 | Y
RFI-MIC-029-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S9-GF-092 | Y
RFI-MIC-030-BS | ITAP-3.0 | Materials | Hot-dip Galvanized Steel Support for Overhead Trunking and Cable Tray for MiC Installation | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-031-BS | ITAP-3.0 | Materials | Firestop Acrylic Sealant for MiC | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-032-BS | ITAP-3.0 | Materials | 150mm dia, Window Type Exhaust Fan for MiC Installation | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-033-BS | ITAP-3.0 | Materials | GI Conduits and Fitings for MiC Installation | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | Please be reminded that early arrangement for material inspection is required afterwards. | N/A | Y
RFI-MIC-034-BS
RFI-MIC-035-BS
RFI-MIC-036-BS | ITAP-3.0 | Materials | Metal Trunking and Accessories for MiC Installation | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-037-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | Please be reminded that early arrangement for material inspection is required afterwards. | N/A | Y
RFI-MIC-038-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-095 | Y
RFI-MIC-038-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-028 | Y
RFI-MIC-038-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-029 | Y
RFI-MIC-038-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-072 | Y
RFI-MIC-038-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-006 | Y
RFI-MIC-039-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-019 | N
RFI-MIC-040-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-068 | N
RFI-MIC-040-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-090 | N
RFI-MIC-041-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-087 | N
RFI-MIC-042-BS | ITAP-3.0 | Materials | 3KW 23L Storage Type Electric Water Heater | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-043-BS
RFI-MIC-044-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-036 | Y
RFI-MIC-045-BS
RFI-MIC-046-BS
RFI-MIC-047-BS | ITAP-3.0 | Materials | 63A 1-Phase MCB Board for Habitable Unit | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-048-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-044 | N
RFI-MIC-049-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-006 | N
RFI-MIC-050-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-006 | N
RFI-MIC-051-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-007 | N
RFI-MIC-052-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-007 | N
RFI-MIC-053-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-061 | N
RFI-MIC-054-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-061 | N
RFI-MIC-055-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-001 | N
RFI-MIC-056-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-001 | N
RFI-MIC-057-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-003 | N
RFI-MIC-058-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-003 | N
RFI-MIC-059-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-007 | N
RFI-MIC-060-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-007 | N
RFI-MIC-061-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-011 | N
RFI-MIC-061-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-019 | N
RFI-MIC-062-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-011 | N
RFI-MIC-062-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-019 | N
RFI-MIC-063-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-006 | N
RFI-MIC-063-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-057 | N
RFI-MIC-064-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-006 | N
RFI-MIC-064-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-057 | N
RFI-MIC-065-BS
RFI-MIC-066-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-064 | N
RFI-MIC-067-BS | ITAP-6.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-032 | N
RFI-MIC-068-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-032 | N
RFI-MIC-069-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-014 | N
RFI-MIC-070-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-014 | N
RFI-MIC-071-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-033 | N
RFI-MIC-072-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-033 | N
RFI-MIC-073-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-015 | N
RFI-MIC-074-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-015 | N
RFI-MIC-075-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-093 | N
RFI-MIC-076-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-002 | N
RFI-MIC-077-BS
RFI-MIC-078-BS
RFI-MIC-079-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-060 | N
RFI-MIC-079-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-065 | N
RFI-MIC-080-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-060 | N
RFI-MIC-080-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-065 | N
RFI-MIC-081-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-010 | N
RFI-MIC-081-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-018 | N
RFI-MIC-081-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-068 | N
RFI-MIC-081-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-072 | N
RFI-MIC-082-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-010 | N
RFI-MIC-082-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-018 | N
RFI-MIC-082-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-068 | N
RFI-MIC-082-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-072 | N
RFI-MIC-083-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-072 | N
RFI-MIC-084-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-072 | N
RFI-MIC-085-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-030 | N
RFI-MIC-085-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-038 | N
RFI-MIC-085-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-039 | N
RFI-MIC-085-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-016 | N
RFI-MIC-086-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-040 | N
RFI-MIC-086-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-028 | N
RFI-MIC-086-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-042 | N
RFI-MIC-087-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-064 | N
RFI-MIC-088-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-108 | N
RFI-MIC-089-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-108 | N
RFI-MIC-090-BS
RFI-MIC-091-BS | ITAP-3.0 | Materials | GI Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-092-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-101 | N
RFI-MIC-093-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-101 | N
RFI-MIC-094-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-104 | N
RFI-MIC-095-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-104 | N
RFI-MIC-096-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-109 | N
RFI-MIC-097-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-109 | N
RFI-MIC-098-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-022 | Y
RFI-MIC-099-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-022 | Y
RFI-MIC-100-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-032 | N
RFI-MIC-101-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-032 | N
RFI-MIC-102-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-036 | N
RFI-MIC-103-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-036 | N
RFI-MIC-104-BS
RFI-MIC-105-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-004 | N
RFI-MIC-105-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-005 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-036 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-043 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-026 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-035 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-043 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-029 | N
RFI-MIC-106-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-044 | N
RFI-MIC-107-BS
RFI-MIC-108-BS
RFI-MIC-109-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S7-2F-025 | Y
RFI-MIC-110-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S7-1F-004 | Y
RFI-MIC-111-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-011 | Y
RFI-MIC-112-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-003 | Y
RFI-MIC-113-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-001 | Y
RFI-MIC-114-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-019 | Y
RFI-MIC-115-BS | ITAP-4.0 | Work | Pre-energisation testing | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-019 | Y
RFI-MIC-116-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-051 | Y
RFI-MIC-117-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-088 | N
RFI-MIC-118-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-058 | Y
RFI-MIC-119-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-042 | N
RFI-MIC-120-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-013 | N
RFI-MIC-121-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-101 | N
RFI-MIC-122-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-101 | N
RFI-MIC-123-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-028 | N
RFI-MIC-124-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-028 | N
RFI-MIC-125-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-029 | N
RFI-MIC-126-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-029 | N
RFI-MIC-127-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-025 | N
RFI-MIC-128-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-011 | N
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-001 | Y
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-006 | Y
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-007 | Y
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-014 | Y
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-019 | Y
RFI-MIC-129-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-022 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-001 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-006 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-007 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-014 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-019 | Y
RFI-MIC-130-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-022 | Y
RFI-MIC-131-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC trunking, conduit and fittinginstallation | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-132-BS
RFI-MIC-133-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-035 | N
RFI-MIC-134-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-093 | N
RFI-MIC-135-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-016 | N
RFI-MIC-136-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-044 | N
RFI-MIC-137-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-012 | N
RFI-MIC-138-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-091 | N
RFI-MIC-139-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-055 | N
RFI-MIC-140-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-044 | N
RFI-MIC-141-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-045 | N
RFI-MIC-142-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-019 | N
RFI-MIC-142-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-022 | N
RFI-MIC-143-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-072 | N
RFI-MIC-143-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-069 | N
RFI-MIC-144-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-012 | N
RFI-MIC-145-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-038 | N
RFI-MIC-145-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-034 | N
RFI-MIC-145-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-042 | N
RFI-MIC-145-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-037 | N
RFI-MIC-146-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-GF-068 | Y
RFI-MIC-146-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-2F-065 | Y
RFI-MIC-146-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-1F-060 | Y
RFI-MIC-146-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-1F-064 | Y
RFI-MIC-146-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-1F-061 | Y
RFI-MIC-147-BS
RFI-MIC-148-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-039 | N
RFI-MIC-149-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-035 | N
RFI-MIC-150-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-014 | N
RFI-MIC-150-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-007 | N
RFI-MIC-150-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-015 | N
RFI-MIC-151-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-029 | N
RFI-MIC-151-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-011 | N
RFI-MIC-151-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-027 | N
RFI-MIC-151-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-028 | N
RFI-MIC-152-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-003 | N
RFI-MIC-152-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-043 | N
RFI-MIC-153-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-040 | N
RFI-MIC-153-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-041 | N
RFI-MIC-154-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-025 | N
RFI-MIC-154-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-028 | N
RFI-MIC-154-BS | ITAP-4.0 | Work | Electrical lst Fix / 2nd Fix | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-037 | N
RFI-MIC-155-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-024 | N
RFI-MIC-156-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-025 | N
RFI-MIC-156-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-028 | N
RFI-MIC-156-BS | ITAP-6.0 | T&C | Pre-energisation testing | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-037 | N
RFI-MIC-157-BS
RFI-MIC-158-BS
RFI-MIC-159-BS
RFI-MIC-160-BS
RFI-MIC-161-BS
RFI-MIC-162-BS
RFI-MIC-163-BS
RFI-MIC-164-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-GF-095 | Y
RFI-MIC-164-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-1F-116 | Y
RFI-MIC-164-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-GF-024 | Y
RFI-MIC-164-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-2F-024 | Y
RFI-MIC-164-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-2F-040 | Y
RFI-MIC-165-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. 2.Earthing for water pipe is outstangding. 3.Some setting outs are out of 3mm deviation limit. | S7-GF-020 | Y
RFI-MIC-166-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-021 | N
RFI-MIC-166-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-113 | N
RFI-MIC-166-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-097 | N
RFI-MIC-166-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-109 | N
RFI-MIC-166-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-105 | N
RFI-MIC-167-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-012 | N
RFI-MIC-167-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-013 | N
RFI-MIC-167-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-005 | N
RFI-MIC-167-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-101 | N
RFI-MIC-168-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-169-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-170-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.The deviation of box 17 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. 3.Earthing for water pipe is outstangding. | S7-1F-026 | Y
RFI-MIC-170-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.The deviation of box 17 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. 3.Earthing for water pipe is outstangding. | S7-1F-030 | Y
RFI-MIC-171-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.The deviation of box 17 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. | S7-2F-018 | Y
RFI-MIC-171-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.The deviation of box 17 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. | S7-2F-015 | Y
RFI-MIC-172-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-105 | N
RFI-MIC-172-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-085 | N
RFI-MIC-172-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-032 | N
RFI-MIC-172-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-011 | N
RFI-MIC-172-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-027 | N
RFI-MIC-173-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 电箱标识牌错漏，面板无刻字 | S7-GF-026 | N
RFI-MIC-173-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 电箱标识牌错漏，面板无刻字 | S7-1F-028 | N
RFI-MIC-173-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 电箱标识牌错漏，面板无刻字 | S7-1F-025 | N
RFI-MIC-173-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 电箱标识牌错漏，面板无刻字 | S7-1F-031 | N
RFI-MIC-173-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 电箱标识牌错漏，面板无刻字 | S7-1F-037 | N
RFI-MIC-174-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. | S7-2F-006 | Y
RFI-MIC-174-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-2F-116 | Y
RFI-MIC-175-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.S10-GF-034's box 11 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-GF-034 | Y
RFI-MIC-175-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.S10-GF-034's box 11 exceeds the limit of 3mm. 2.Labels for fixed equipement are outstanding. | S10-GF-012 | Y
RFI-MIC-176-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GD-034 | N
RFI-MIC-176-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-021 | N
RFI-MIC-177-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 面板无刻字 | S7-1F-002 | N
RFI-MIC-177-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 面板无刻字 | S7-1F-035 | N
RFI-MIC-177-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 面板无刻字 | S7-2F-008 | N
RFI-MIC-177-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | 面板无刻字 | S7-1F-034 | N
RFI-MIC-178-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-052 | N
RFI-MIC-178-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-059 | N
RFI-MIC-178-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-044 | N
RFI-MIC-178-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-008 | N
RFI-MIC-178-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-013 | N
RFI-MIC-179-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-014 | N
RFI-MIC-179-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-006 | N
RFI-MIC-179-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-2F-010 | N
RFI-MIC-180-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-005 | N
RFI-MIC-181-BS
RFI-MIC-182-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Earthing for sink is outstangding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.The conduits installed on the toilet wall are still concealed. Please clarify. | S10-GF-041 | Y
RFI-MIC-182-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Earthing for sink is outstangding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.The conduits installed on the toilet wall are still concealed. Please clarify. | S10-GF-070 | Y
RFI-MIC-183-BS
RFI-MIC-184-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Earthing for sink is outstangding. 2.The conduits installed on the toilet wall are still concealed. Please clarify. | S10-GF-002 | Y
RFI-MIC-184-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Earthing for sink is outstangding. 2.The conduits installed on the toilet wall are still concealed. Please clarify. | S10-GF-010 | Y
RFI-MIC-185-BS | ITAP-3.0 | Materials | 63A 1-Phase MCB Board for Habitable Unit | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-186-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC trunking, Conduits and Fittings | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-187-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-188-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-2F-031 | Y
RFI-MIC-188-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-1F-013 | Y
RFI-MIC-188-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.Bonding to door is outstanding. | N6-2F-057 | Y
RFI-MIC-188-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.Bonding to door is outstanding. | N6-GF-001 | Y
RFI-MIC-189-BS | ITAP-3.0 | Materials | 3KW 23L Storage Type Electric Water Heater | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-190-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.Bonding to door is outstanding. | S9-GF-074 | Y
RFI-MIC-190-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. 3.Bonding to door is outstanding. | S9-GF-090 | Y
RFI-MIC-190-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S9-GF-079 | Y
RFI-MIC-190-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S9-GF-083 | Y
RFI-MIC-191-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-GF-014 | Y
RFI-MIC-191-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-2F-034 | Y
RFI-MIC-192-BS | ITAP-3.0 | Materials | LSOH Cu Cables for MiC Installation | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-193-BS | ITAP-3.0 | Materials | LSOH Cu Cables for MiC Installation | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-194-BS | ITAP-3.0 | Materials | 150mm dia, Window Type Exhaust Fan for MiC Installation | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-195-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-103 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-004 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-022 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-2F-039 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-039 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-096 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-111 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-1F-114 | Y
RFI-MIC-196-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | Bonding to sink is outstanding. | S10-GF-080 | Y
RFI-MIC-197-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-1F-098 | Y
RFI-MIC-197-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-GF-094 | Y
RFI-MIC-197-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-1F-107 | Y
RFI-MIC-197-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 1.Bonding to sink is outstanding. 2.Some setting outs of sockets are out of 3mm deviation limit. | S10-1F-082 | Y
RFI-MIC-198-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-050 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-004 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-064 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-054 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-002 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-053 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-056 | N
RFI-MIC-199-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-005 | N
RFI-MIC-200-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-049 | N
RFI-MIC-201-BS | ITAP-3.0 | Materials | Line fittings for MIC Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-202-BS | ITAP-3.0 | Materials | GI conduits and fitting for MIC Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-203-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-079 | Y
RFI-MIC-204-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N2-2F-064 | Y
RFI-MIC-205-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-083 | Y
RFI-MIC-206-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-081 | N
RFI-MIC-207-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-087 | N
RFI-MIC-208-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-083 | Y
RFI-MIC-209-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-002 | Y
RFI-MIC-210-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-049 | Y
RFI-MIC-211-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-006 | Y
RFI-MIC-212-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-014 | Y
RFI-MIC-213-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-058 | N
RFI-MIC-213-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-071 | N
RFI-MIC-214-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-068 | N
RFI-MIC-215-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-060 | N
RFI-MIC-216-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-078 | Y
RFI-MIC-217-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-093 | Y
RFI-MIC-218-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-091 | N
RFI-MIC-219-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-096 | N
RFI-MIC-220-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-099 | Y
RFI-MIC-221-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-114 | N
RFI-MIC-222-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-079 | Y
RFI-MIC-223-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-017 | Y
RFI-MIC-224-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-052 | Y
RFI-MIC-225-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-050 | Y
RFI-MIC-226-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-069 | Y
RFI-MIC-227-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-094 | Y
RFI-MIC-228-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-085 | Y
RFI-MIC-229-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-092 | Y
RFI-MIC-230-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-054 | Y
RFI-MIC-231-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-010 | N
RFI-MIC-232-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC pipe fittings for MIC Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-233-BS
RFI-MIC-234-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and fittings for MIC Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-235-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-034 | Y
RFI-MIC-236-BS
RFI-MIC-237-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-089 | Y
RFI-MIC-238-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-057 | Y
RFI-MIC-239-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-043 | Y
RFI-MIC-240-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-053 | Y
RFI-MIC-241-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-057 | N
RFI-MIC-242-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-061 | N
RFI-MIC-243-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-004 | N
RFI-MIC-244-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-098 | N
RFI-MIC-245-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-091 | N
RFI-MIC-246-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-081 | N
RFI-MIC-247-BS
RFI-MIC-248-BS
RFI-MIC-249-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-053 | N
RFI-MIC-250-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-051 | N
RFI-MIC-251-BS
RFI-MIC-252-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-089 | N
RFI-MIC-253-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation, Lamp holder for MiC Habitable Unit Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-254-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-102 | N
RFI-MIC-255-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-086 | N
RFI-MIC-256-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-052 | N
RFI-MIC-257-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-013 | N
RFI-MIC-258-BS | ITAP-3.0 | Materials | Exhaust Fans for MIC Installation | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-259-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation, Lamp holder for MiC Habitable Unit Installation | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-260-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-049 | N
RFI-MIC-261-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-008 | N
RFI-MIC-262-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-010 | N
RFI-MIC-263-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-060 | N
RFI-MIC-264-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-052 | N
RFI-MIC-265-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-058 | N
RFI-MIC-266-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-087 | N
RFI-MIC-267-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-093 | N
RFI-MIC-268-BS
RFI-MIC-269-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-049 | N
RFI-MIC-270-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-021 | N
RFI-MIC-271-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-053 | N
RFI-MIC-272-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-038 | N
RFI-MIC-273-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-019 | N
RFI-MIC-274-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-080 | Y
RFI-MIC-275-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-115 | N
RFI-MIC-276-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-005 | Y
RFI-MIC-277-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-025 | N
RFI-MIC-278-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-099 | Y
RFI-MIC-279-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-057 | N
RFI-MIC-280-BS
RFI-MIC-281-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-077 | N
RFI-MIC-282-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-045 | N
RFI-MIC-283-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-103 | N
RFI-MIC-284-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-080 | N
RFI-MIC-285-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | Sl0-1F-086 | N
RFI-MIC-286-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-102 | N
RFI-MIC-287-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-039 | Y
RFI-MIC-288-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-006 | Y
RFI-MIC-289-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-048 | N
RFI-MIC-290-BS
RFI-MIC-291-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-100 | Y
RFI-MIC-292-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-107 | N
RFI-MIC-293-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-042 | N
RFI-MIC-294-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-048 | N
RFI-MIC-295-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-052 | Y
RFI-MIC-296-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-110 | Y
RFI-MIC-297-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-036 | N
RFI-MIC-298-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-073 | N
RFI-MIC-299-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-099 | N
RFI-MIC-300-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-070 | Y
RFI-MIC-301-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-026 | Y
RFI-MIC-302-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-040 | N
RFI-MIC-303-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-004 | Y
RFI-MIC-304-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-009 | Y
RFI-MIC-305-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-052 | N
RFI-MIC-306-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-092 | N
RFI-MIC-307-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-115 | N
RFI-MIC-308-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-088 | N
RFI-MIC-309-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-047 | N
RFI-MIC-310-BS | ITAP-3.0 | Materials | MCB Board for MIC Installation | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-311-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-046 | N
RFI-MIC-312-BS
RFI-MIC-313-BS
RFI-MIC-314-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-058 | N
RFI-MIC-315-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-020 | N
RFI-MIC-316-BS
RFI-MIC-317-BS
RFI-MIC-318-BS
RFI-MIC-319-BS | ITAP-3.0 | Materials | Metal Trunking and Accessories for MiC Installation | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-320-BS | ITAP-3.0 | Materials | Metal Trunking and Accessories for MiC Installation | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-321-BS
RFI-MIC-322-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-100 | N
RFI-MIC-323-BS
RFI-MIC-324-BS
RFI-MIC-325-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-108 | N
RFI-MIC-326-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-051 | N
RFI-MIC-327-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-038 | N
RFI-MIC-328-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-098 | N
RFI-MIC-329-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-047 | Y
RFI-MIC-330-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-046 | Y
RFI-MIC-331-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-055 | Y
RFI-MIC-332-BS
RFI-MIC-333-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-022 | Y
RFI-MIC-334-BS
RFI-MIC-335-BS
RFI-MIC-336-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-007 | Y
RFI-MIC-337-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-050 | N
RFI-MIC-338-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-050 | N
RFI-MIC-339-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-071 | N
RFI-MIC-340-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-GF-058 | N
RFI-MIC-341-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-039 | N
RFI-MIC-342-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-018 | N
RFI-MIC-343-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-067 | N
RFI-MIC-344-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | NIL | S10-1F-041 | N
RFI-MIC-344(A)-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-041 | N
RFI-MIC-345-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-114 | N
RFI-MIC-346-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F -097 | N
RFI-MIC-347-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-119 | N
RFI-MIC-348-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-104 | N
RFI-MIC-349-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-097 | N
RFI-MIC-350-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC pipe fittings for MIC Installation | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-351-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-068 | Y
RFI-MIC-352-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-089 | N
RFI-MIC-353-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-017 | Y
RFI-MIC-354-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-052 | N
RFI-MIC-355-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-090 | N
RFI-MIC-356-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-004 | N
RFI-MIC-357-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-084 | N
RFI-MIC-358-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-092 | N
RFI-MIC-359-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-086 | N
RFI-MIC-360-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-114 | N
RFI-MIC-361-BS
RFI-MIC-362-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-097 | N
RFI-MIC-363-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-094 | N
RFI-MIC-364-BS
RFI-MIC-365-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-084 | N
RFI-MIC-366-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-048 | N
RFI-MIC-367-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-108 | N
RFI-MIC-368-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-056 | N
RFI-MIC-369-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-052 | Y
RFI-MIC-370-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-021 | Y
RFI-MIC-371-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-048 | N
RFI-MIC-372-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-007 | Y
RFI-MIC-373-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-038 | Y
RFI-MIC-374-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-003 | Y
RFI-MIC-375-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-045 | N
RFI-MIC-376-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-065 | N
RFI-MIC-377-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-070 | N
RFI-MIC-378-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-009 | N
RFI-MIC-379-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-002 | N
RFI-MIC-380-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-030 | N
RFI-MIC-381-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-067 | N
RFI-MIC-382-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-008 | N
RFI-MIC-383-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-052 | N
RFI-MIC-384-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-047 | N
RFI-MIC-385-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-054 | N
RFI-MIC-386-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-047 | N
RFI-MIC-387-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-011 | N
RFI-MIC-388-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-015 | Y
RFI-MIC-389-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-046 | Y
RFI-MIC-390-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-075 | Y
RFI-MIC-391-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-104 | Y
RFI-MIC-392-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-114 | N
RFI-MIC-393-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-108 | N
RFI-MIC-394-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-110 | N
RFI-MIC-395-BS
RFI-MIC-396-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-028 | Y
RFI-MIC-397-BS
RFI-MIC-398-BS
RFI-MIC-399-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-012 | N
RFI-MIC-400-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-026 | N
RFI-MIC-401-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-012 | N
RFI-MIC-402-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-023 | N
RFI-MIC-403-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-046 | N
RFI-MIC-404-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-050 | N
RFI-MIC-405-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-049 | N
RFI-MIC-406-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-003 | Y
RFI-MIC-407-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-054 | N
RFI-MIC-408-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-063 | N
RFI-MIC-409-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-062 | N
RFI-MIC-410-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-103 | N
RFI-MIC-411-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-044 | N
RFI-MIC-412-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-072 | N
RFI-MIC-413-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-084 | N
RFI-MIC-414-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-026 | Y
RFI-MIC-415-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-111 | N
RFI-MIC-416-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-095 | N
RFI-MIC-417-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-058 | Y
RFI-MIC-418-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-098 | N
RFI-MIC-419-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-057 | N
RFI-MIC-420-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-105 | N
RFI-MIC-421-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-067 | Y
RFI-MIC-422-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-059 | Y
RFI-MIC-423-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-039 | N
RFI-MIC-424-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-074 | Y
RFI-MIC-425-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-013 | Y
RFI-MIC-426-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-016 | Y
RFI-MIC-427-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-049 | Y
RFI-MIC-428-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-043 | Y
RFI-MIC-429-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-059 | Y
RFI-MIC-430-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-087 | Y
RFI-MIC-431-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-039 | Y
RFI-MIC-432-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-074 | Y
RFI-MIC-433-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC pipe fittings for MIC Installation | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-434-BS | ITAP-3.0 | Materials | Wiring Accessories for MiC Installation, Lamp holder for MiC Habitable Unit Installation | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-435-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-031 | Y
RFI-MIC-436-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-105 | N
RFI-MIC-437-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-039 | N
RFI-MIC-438-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-111 | Y
RFI-MIC-439-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-105 | N
RFI-MIC-440-BS | ITAP-3.0 | Materials | Metal Trunking and Accessories for MiC Installation | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-441-BS
RFI-MIC-442-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-097 | N
RFI-MIC-443-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-080 | N
RFI-MIC-444-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-079 | Y
RFI-MIC-445-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-045 | Y
RFI-MIC-446-BS
RFI-MIC-447-BS
RFI-MIC-448-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-055 | N
RFI-MIC-449-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-013 | N
RFI-MIC-450-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-022 | N
RFI-MIC-451-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-047 | Y
RFI-MIC-452-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-018 | Y
RFI-MIC-453-BS
RFI-MIC-454-BS
RFI-MIC-455-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-017 | N
RFI-MIC-456-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-081 | N
RFI-MIC-457-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-034 | N
RFI-MIC-458-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-068 | N
RFI-MIC-459-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-152 | N
RFI-MIC-460-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-081 | N
RFI-MIC-461-BS
RFI-MIC-462-BS
RFI-MIC-463-BS
RFI-MIC-464-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-064 | N
RFI-MIC-465-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-053 | Y
RFI-MIC-466-BS
RFI-MIC-467-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The outstanding equipotential bonding to sink needs to be re-inspected by HK's BS inspection team. | S9-2F-050 | Y
RFI-MIC-468-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-043 | N
RFI-MIC-469-BS
RFI-MIC-470-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-058 | N
RFI-MIC-471-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-057 | Y
RFI-MIC-472-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-088 | N
RFI-MIC-473-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-047 | Y
RFI-MIC-474-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-053 | Y
RFI-MIC-475-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-008 | Y
RFI-MIC-476-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-045 | Y
RFI-MIC-477-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-048 | Y
RFI-MIC-478-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-1F-012 | Y
RFI-MIC-479-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-003 | N
RFI-MIC-480-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-012 | Y
RFI-MIC-481-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-034 | N
RFI-MIC-482-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-034 | Y
RFI-MIC-483-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-116 | Y
RFI-MIC-484-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-106 | N
RFI-MIC-485-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-099 | Y
RFI-MIC-486-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-034 | N
RFI-MIC-487-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | B | The outstanding equipotential bonding to sink needs to be re-inspected by HK's BS inspection team. | S9-GF-101 | Y
RFI-MIC-488-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-112 | Y
RFI-MIC-489-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-066 | Y
RFI-MIC-490-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-004 | N
RFI-MIC-491-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-113 | N
RFI-MIC-492-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-035 | Y
RFI-MIC-493-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-049 | Y
RFI-MIC-494-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-099 | Y
RFI-MIC-495-BS
RFI-MIC-496-BS
RFI-MIC-497-BS
RFI-MIC-498-BS
RFI-MIC-499-BS
RFI-MIC-500-BS
RFI-MIC-501-BS
RFI-MIC-502-BS
RFI-MIC-503-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-040 | N
RFI-MIC-504-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-078 | N
RFI-MIC-505-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-070 | Y
RFI-MIC-506-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-013 | Y
RFI-MIC-507-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-046 | Y
RFI-MIC-508-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-035 | Y
RFI-MIC-509-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-058 | Y
RFI-MIC-510-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-011 | Y
RFI-MIC-511-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N2-2F-065 | N
RFI-MIC-512-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-047 | N
RFI-MIC-513-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-106 | Y
RFI-MIC-514-BS
RFI-MIC-515-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-029 | N
RFI-MIC-516-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-027 | N
RFI-MIC-517-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-043 | Y
RFI-MIC-518-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-016 | N
RFI-MIC-519-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-004 | N
RFI-MIC-520-BS
RFI-MIC-521-BS
RFI-MIC-522-BS
RFI-MIC-523-BS
RFI-MIC-524-BS
RFI-MIC-525-BS
RFI-MIC-526-BS
RFI-MIC-527-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-108 | N
RFI-MIC-528-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-070A | N
RFI-MIC-529-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-082 | N
RFI-MIC-530-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-032A | N
RFI-MIC-531-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-024 | N
RFI-MIC-532-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-085 | N
RFI-MIC-533-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-048A | N
RFI-MIC-534-BS
RFI-MIC-534A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-020 | Y
RFI-MIC-535-BS
RFI-MIC-535A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-052 | N
RFI-MIC-536-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-119 | N
RFI-MIC-537-BS
RFI-MIC-538-BS
RFI-MIC-539-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-101 | N
RFI-MIC-540-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-106 | N
RFI-MIC-541-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-113 | N
RFI-MIC-542-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-007 | N
RFI-MIC-543-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-108 | N
RFI-MIC-544-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-028 | N
RFI-MIC-545-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-015 | N
RFI-MIC-546-BS
RFI-MIC-547-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-026 | N
RFI-MIC-548-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-037 | N
RFI-MIC-549-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-042 | Y
RFI-MIC-550-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-104 | N
RFI-MIC-551-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-102 | N
RFI-MIC-552-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-094 | Y
RFI-MIC-553-BS
RFI-MIC-553A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-077 | N
RFI-MIC-554-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S10-2F-042 | N
RFI-MIC-555-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-071 | N
RFI-MIC-556-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-118 | N
RFI-MIC-557-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-014 | Y
RFI-MIC-558-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-035 | N
RFI-MIC-559-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-039 | Y
RFI-MIC-560-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-035 | Y
RFI-MIC-561-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-036 | Y
RFI-MIC-562-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-009 | N
RFI-MIC-563-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-025 | N
RFI-MIC-564-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-015 | Y
RFI-MIC-565-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-006 | N
RFI-MIC-566-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-055 | N
RFI-MIC-567-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-046 | N
RFI-MIC-568-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-032 | N
RFI-MIC-569-BS
RFI-MIC-569A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-026 | N
RFI-MIC-570-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-031 | N
RFI-MIC-571-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-111 | N
RFI-MIC-572-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-117 | N
RFI-MIC-573-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-110 | N
RFI-MIC-574-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-107 | N
RFI-MIC-575-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-118 | N
RFI-MIC-576-BS
RFI-MIC-576(A)-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-037 | N
RFI-MIC-577-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-101 | N
RFI-MIC-578-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-011 | N
RFI-MIC-579-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-009 | N
RFI-MIC-580-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-063 | N
RFI-MIC-581-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-082 | N
RFI-MIC-582-BS
RFI-MIC-582(A)-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-040 | N
RFI-MIC-583-BS
RFI-MIC-584-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-008 | N
RFI-MIC-585-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-041 | N
RFI-MIC-586-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-048 | N
RFI-MIC-587-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-056 | N
RFI-MIC-588-BS
RFI-MIC-589-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-041 | N
RFI-MIC-590-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-050 | N
RFI-MIC-591-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-085 | N
RFI-MIC-592-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-071 | N
RFI-MIC-593-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N2-2F-063 | N
RFI-MIC-594-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-037 | N
RFI-MIC-595-BS
RFI-MIC-596-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-023 | N
RFI-MIC-597-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-019 | N
RFI-MIC-598-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-115 | N
RFI-MIC-599-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-078 | N
RFI-MIC-600-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-071 | N
RFI-MIC-601-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-020 | N
RFI-MIC-602-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-040 | N
RFI-MIC-603-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-059 | N
RFI-MIC-604-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-030 | N
RFI-MIC-605-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-058 | N
RFI-MIC-606-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-025 | N
RFI-MIC-607-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-051 | N
RFI-MIC-608-BS
RFI-MIC-609-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-016 | N
RFI-MIC-610-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-012 | N
RFI-MIC-611-BS
RFI-MIC-612-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-101 | N
RFI-MIC-613-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-059 | N
RFI-MIC-614-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-095 | N
RFI-MIC-615-BS
RFI-MIC-616-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-041 | N
RFI-MIC-617-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-075 | N
RFI-MIC-618-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-080 | N
RFI-MIC-619-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-055 | N
RFI-MIC-620-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-042 | N
RFI-MIC-621-BS
RFI-MIC-622-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-023 | N
RFI-MIC-623-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-009 | N
RFI-MIC-624-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-091 | N
RFI-MIC-625-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-014 | N
RFI-MIC-626-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-095 | N
RFI-MIC-627-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-029 | N
RFI-MIC-628-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-040 | N
RFI-MIC-629-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-064 | N
RFI-MIC-630-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-037 | N
RFI-MIC-631-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-043 | N
RFI-MIC-632-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-GF-046 | N
RFI-MIC-633-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-042 | N
RFI-MIC-634-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-009 | N
RFI-MIC-635-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-027 | N
RFI-MIC-636-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-013 | N
RFI-MIC-637-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-026 | N
RFI-MIC-638-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-051 | N
RFI-MIC-639-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-039 | Y
RFI-MIC-640-BS
RFI-MIC-641-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-041 | N
RFI-MIC-642-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-111 | N
RFI-MIC-643-BS
RFI-MIC-643A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-110 | N
RFI-MIC-644-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-115 | N
RFI-MIC-645-BS
RFI-MIC-646-BS
RFI-MIC-647-BS
RFI-MIC-648-BS
RFI-MIC-649-BS
RFI-MIC-650-BS
RFI-MIC-651-BS
RFI-MIC-652-BS
RFI-MIC-653-BS
RFI-MIC-654-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-103 | N
RFI-MIC-655-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-095 | N
RFI-MIC-656-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-025 | N
RFI-MIC-657-BS
RFI-MIC-658-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-103 | N
RFI-MIC-659-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-021 | N
RFI-MIC-660-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-003 | Y
RFI-MIC-661-BS
RFI-MIC-662-BS
RFI-MIC-663-BS
RFI-MIC-664-BS
RFI-MIC-665-BS
RFI-MIC-666-BS
RFI-MIC-667-BS
RFI-MIC-668-BS
RFI-MIC-669-BS
RFI-MIC-670-BS
RFI-MIC-671-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | 8 | N
RFI-MIC-672-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-112 | N
RFI-MIC-673-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-100 | N
RFI-MIC-674-BS
RFI-MIC-675-BS
RFI-MIC-676-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-027 | N
RFI-MIC-677-BS
RFI-MIC-678-BS
RFI-MIC-679-BS
RFI-MIC-680-BS
RFI-MIC-681-BS
RFI-MIC-682-BS
RFI-MIC-683-BS
RFI-MIC-684-BS
RFI-MIC-685-BS
RFI-MIC-686-BS
RFI-MIC-687-BS
RFI-MIC-688-BS
RFI-MIC-689-BS
RFI-MIC-690-BS
RFI-MIC-691-BS
RFI-MIC-692-BS
RFI-MIC-693-BS
RFI-MIC-694-BS
RFI-MIC-695-BS
RFI-MIC-696-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-1F-057 | Y
RFI-MIC-697-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-006 | Y
RFI-MIC-698-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-055 | N
RFI-MIC-699-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-010 | N
RFI-MIC-700-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-1F-048 | N
RFI-MIC-701-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-013 | N
RFI-MIC-702-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-039 | Y
RFI-MIC-703-BS
RFI-MIC-704-BS
RFI-MIC-705-BS
RFI-MIC-706-BS
RFI-MIC-707-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-067 | Y
RFI-MIC-708-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-059 | Y
RFI-MIC-709-BS
RFI-MIC-710-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-030 | Y
RFI-MIC-711-BS
RFI-MIC-712-BS
RFI-MIC-713-BS
RFI-MIC-714-BS
RFI-MIC-715-BS
RFI-MIC-716-BS
RFI-MIC-717-BS
RFI-MIC-718-BS
RFI-MIC-719-BS
RFI-MIC-720-BS
RFI-MIC-721-BS
RFI-MIC-722-BS
RFI-MIC-723-BS
RFI-MIC-724-BS
RFI-MIC-725-BS
RFI-MIC-726-BS
RFI-MIC-727-BS
RFI-MIC-728-BS
RFI-MIC-729-BS
RFI-MIC-730-BS
RFI-MIC-731-BS
RFI-MIC-732-BS
RFI-MIC-733-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-051 | Y
RFI-MIC-734-BS
RFI-MIC-735-BS
RFI-MIC-735A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-022 | N
RFI-MIC-736-BS
RFI-MIC-737-BS
RFI-MIC-738-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-004 | Y
RFI-MIC-739-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | C | 热水器线管长度不够 | S9-GF-114 | N
RFI-MIC-739A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-114 | Y
RFI-MIC-740-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-012 | Y
RFI-MIC-741-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-083 | N
RFI-MIC-742-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-087 | N
RFI-MIC-743-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-045 | N
RFI-MIC-744-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-056 | Y
RFI-MIC-745-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-088 | N
RFI-MIC-746-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-056 | Y
RFI-MIC-747-BS
RFI-MIC-748-BS
RFI-MIC-749-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-089 | N
RFI-MIC-750-BS
RFI-MIC-751-BS
RFI-MIC-752-BS
RFI-MIC-753-BS
RFI-MIC-754-BS
RFI-MIC-755-BS
RFI-MIC-756-BS
RFI-MIC-757-BS
RFI-MIC-758-BS
RFI-MIC-759-BS
RFI-MIC-760-BS
RFI-MIC-761-BS
RFI-MIC-762-BS
RFI-MIC-763-BS
RFI-MIC-764-BS
RFI-MIC-765-BS
RFI-MIC-766-BS
RFI-MIC-767-BS
RFI-MIC-768-BS
RFI-MIC-769-BS
RFI-MIC-770-BS
RFI-MIC-771-BS
RFI-MIC-772-BS
RFI-MIC-773-BS
RFI-MIC-774-BS
RFI-MIC-775-BS
RFI-MIC-776-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-043 | Y
RFI-MIC-777-BS
RFI-MIC-778-BS
RFI-MIC-779-BS
RFI-MIC-780-BS
RFI-MIC-781-BS
RFI-MIC-782-BS
RFI-MIC-783-BS
RFI-MIC-784-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-039 | Y
RFI-MIC-785-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-046 | Y
RFI-MIC-786-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-046 | Y
RFI-MIC-787-BS
RFI-MIC-788-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-084 | Y
RFI-MIC-789-BS
RFI-MIC-790-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-002 | Y
RFI-MIC-791-BS
RFI-MIC-792-BS
RFI-MIC-793-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-093 | N
RFI-MIC-794-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-018 | Y
RFI-MIC-795-BS
RFI-MIC-796-BS
RFI-MIC-797-BS
RFI-MIC-798-BS
RFI-MIC-799-BS
RFI-MIC-800-BS
RFI-MIC-801-BS
RFI-MIC-802-BS
RFI-MIC-803-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-098 | N
RFI-MIC-804-BS
RFI-MIC-805-BS
RFI-MIC-806-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-045 | N
RFI-MIC-807-BS
RFI-MIC-808-BS
RFI-MIC-809-BS
RFI-MIC-810-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-051 | Y
RFI-MIC-811-BS
RFI-MIC-812-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-002 | Y
RFI-MIC-813-BS | ITAP-3.0 | Materials | PVC Trunking, Conduits and Fittings for MiC Installation | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N/A | Y
RFI-MIC-814-BS
RFI-MIC-815-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-002 | N
RFI-MIC-816-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-005 | N
RFI-MIC-817-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-108 | N
RFI-MIC-818-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-107 | N
RFI-MIC-819-BS
RFI-MIC-820-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-018 | N
RFI-MIC-821-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-049 | Y
RFI-MIC-822-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-035 | Y
RFI-MIC-823-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N6-2F-040 | Y
RFI-MIC-824-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-2F-056 | Y
RFI-MIC-825-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-091 | N
RFI-MIC-826-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-051 | N
RFI-MIC-827-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-102 | N
RFI-MIC-828-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-013 | N
RFI-MIC-829-BS
RFI-MIC-830-BS
RFI-MIC-831-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-GF-050 | Y
RFI-MIC-832-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-067 | Y
RFI-MIC-833-BS
RFI-MIC-834-BS
RFI-MIC-835-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-100 | Y
RFI-MIC-836-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-094 | N
RFI-MIC-837-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-072 | Y
RFI-MIC-838-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-2F-008 | N
RFI-MIC-839-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-019 | Y
RFI-MIC-840-BS
RFI-MIC-841-BS
RFI-MIC-842-BS
RFI-MIC-843-BS
RFI-MIC-844-BS
RFI-MIC-845-BS
RFI-MIC-846-BS
RFI-MIC-847-BS
RFI-MIC-848-BS
RFI-MIC-849-BS
RFI-MIC-850-BS
RFI-MIC-851-BS
RFI-MIC-852-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-GF-097 | N
RFI-MIC-853-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N4-1F-100 | N
RFI-MIC-854-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S9-1F-077 | N
RFI-MIC-855-BS
RFI-MIC-856-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-049 | N
RFI-MIC-857-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-148 | Y
RFI-MIC-858-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-062 | N
RFI-MIC-859-BS
RFI-MIC-860-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-022 | Y
RFI-MIC-861-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-008 | Y
RFI-MIC-862-BS
RFI-MIC-863-BS
RFI-MIC-864-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | N5-GF-017 | Y
RFI-MIC-865-BS
RFI-MIC-866-BS
RFI-MIC-867-BS
RFI-MIC-868-BS
RFI-MIC-869-BS
RFI-MIC-870-BS
RFI-MIC-871-BS
RFI-MIC-872-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-115 | Y
RFI-MIC-873-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-048 | Y
RFI-MIC-874-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-061 | Y
RFI-MIC-875-BS
RFI-MIC-875A-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-087 | N
RFI-MIC-876-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-075 | N
RFI-MIC-877-BS
RFI-MIC-878-BS
RFI-MIC-879-BS
RFI-MIC-880-BS
RFI-MIC-881-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-1F-055 | N
RFI-MIC-882-BS | ITAP-3.0/6.0/7.0 | Work /T&C | 目測检查、極性測試、絕缘電阻測試、連續性測試、接地電阻測試 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠城区惠创未来城中建科工集团绿色科技有限公司(三栋)生产基地 | A | NIL | S7-GF-074 | N
RFI-MIC-883-BS

## MiMEP
MiMEP
RFI No. | ITAP Code | Request for Inspection | Description of Work | RFI Informed Date | Requested Date | Date of Inspection | Location | Status | Comments | Module No. | IIA(BS) Inspection (Y/N)
RFI-MIMEP-001-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-1F-PS03 | N
RFI-MIMEP-002-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS01 | N
RFI-MIMEP-003-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS02 | N
RFI-MIMEP-004-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS03 | N
RFI-MIMEP-005-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS04 | N
RFI-MIMEP-006-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS05 | N
RFI-MIMEP-007-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS06 | N
RFI-MIMEP-008-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS07 | N
RFI-MIMEP-009-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS08 | N
RFI-MIMEP-010-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS08 | N
RFI-MIMEP-011-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS09 | N
RFI-MIMEP-012-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS09 | N
RFI-MIMEP-013-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS10 | N
RFI-MIMEP-014-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS01 | N
RFI-MIMEP-015-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS02 | N
RFI-MIMEP-016-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS03 | N
RFI-MIMEP-017-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS04 | N
RFI-MIMEP-018-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS05 | N
RFI-MIMEP-019-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS06 | N
RFI-MIMEP-020-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS07 | N
RFI-MIMEP-021-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS10 | N
RFI-MIMEP-022-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S7-2F-PS11 | N
RFI-MIMEP-023-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS23 | N
RFI-MIMEP-024-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS24 | N
RFI-MIMEP-025-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS25 | N
RFI-MIMEP-026-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS26 | N
RFI-MIMEP-027-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS27 | N
RFI-MIMEP-028-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS28 | N
RFI-MIMEP-029-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS29 | Y
RFI-MIMEP-030-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS19 | Y
RFI-MIMEP-031-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS24 | Y
RFI-MIMEP-032-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS21 | Y
RFI-MIMEP-033-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS28 | Y
RFI-MIMEP-034-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS22 | N
RFI-MIMEP-035-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS20 | N
RFI-MIMEP-036-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS26 | N
RFI-MIMEP-037-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS22 | N
RFI-MIMEP-038-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS29 | N
RFI-MIMEP-039-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS19 | N
RFI-MIMEP-040-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS20 | N
RFI-MIMEP-041-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS21 | N
RFI-MIMEP-042-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS23 | N
RFI-MIMEP-043-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS25 | N
RFI-MIMEP-044-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS27 | N
RFI-MIMEP-045-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS11 | Y
RFI-MIMEP-046-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS12 | Y
RFI-MIMEP-047-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS13 | Y
RFI-MIMEP-048-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS14 | N
RFI-MIMEP-049-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS15 | N
RFI-MIMEP-050-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS16 | Y
RFI-MIMEP-051-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS17 | N
RFI-MIMEP-052-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-1F-PS18 | N
RFI-MIMEP-053-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS11 | Y
RFI-MIMEP-054-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS12 | Y
RFI-MIMEP-055-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS13 | Y
RFI-MIMEP-056-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS14 | Y
RFI-MIMEP-057-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS15 | N
RFI-MIMEP-058-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS16 | Y
RFI-MIMEP-059-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS17 | Y
RFI-MIMEP-060-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-2F-PS18 | N
RFI-MIMEP-061-BS
RFI-MIMEP-062-BS
RFI-MIMEP-063-BS
RFI-MIMEP-064-BS
RFI-MIMEP-065-BS
RFI-MIMEP-066-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS06 | Y
RFI-MIMEP-067-BS
RFI-MIMEP-068-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS08 | Y
RFI-MIMEP-069-BS
RFI-MIMEP-070-BS
RFI-MIMEP-071-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS11 | N
RFI-MIMEP-072-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS12 | N
RFI-MIMEP-073-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS13A | Y
RFI-MIMEP-074-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS14 | N
RFI-MIMEP-075-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS15A | N
RFI-MIMEP-076-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS16 | N
RFI-MIMEP-077-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS17 | N
RFI-MIMEP-078-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS18 | N
RFI-MIMEP-079-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS19 | N
RFI-MIMEP-080-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS20 | Y
RFI-MIMEP-081-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS21A | N
RFI-MIMEP-082-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS22 | Y
RFI-MIMEP-083-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS23 | N
RFI-MIMEP-084-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS24 | Y
RFI-MIMEP-085-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS25 | N
RFI-MIMEP-086-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS26 | Y
RFI-MIMEP-087-BS
RFI-MIMEP-088-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS28 | Y
RFI-MIMEP-089A-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S10-3F-PS29 | Y
RFI-MIMEP-090-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-1F-PS-01 | Y
RFI-MIMEP-091-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-1F-PS-02 | Y
RFI-MIMEP-092-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-1F-PS-03 | N
RFI-MIMEP-093-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-1F-PS-04 | N
RFI-MIMEP-094-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-2F-PS-01 | N
RFI-MIMEP-095-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-2F-PS-02 | N
RFI-MIMEP-096-BS
RFI-MIMEP-097-BS
RFI-MIMEP-098-BS
RFI-MIMEP-099-BS
RFI-MIMEP-100-BS
RFI-MIMEP-101-BS
RFI-MIMEP-102-BS
RFI-MIMEP-103-BS
RFI-MIMEP-104-BS
RFI-MIMEP-105-BS
RFI-MIMEP-106-BS
RFI-MIMEP-107-BS
RFI-MIMEP-108-BS
RFI-MIMEP-109-BS
RFI-MIMEP-110-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-1F-PS-13 | Y
RFI-MIMEP-111-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-2F-PS-28 | Y
RFI-MIMEP-112-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-2F-PS-29 | Y
RFI-MIMEP-113-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-2F-PS-30 | Y
RFI-MIMEP-114-BS
RFI-MIMEP-115-BS
RFI-MIMEP-116-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-RF-PS-02 | Y
RFI-MIMEP-117-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-RF-PS-03 | Y
RFI-MIMEP-118-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | N6-RF-PS-04 | Y
RFI-MIMEP-119-BS
RFI-MIMEP-120-BS
RFI-MIMEP-121-BS
RFI-MIMEP-122-BS
RFI-MIMEP-123-BS
RFI-MIMEP-124-BS
RFI-MIMEP-125-BS
RFI-MIMEP-126-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | C | 线盒与线管不垂直 | S9-2F-PS-25 | N
RFI-MIMEP-126A-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-2F-PS-25 | Y
RFI-MIMEP-127-BS
RFI-MIMEP-128-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-1F-PS-15 | Y
RFI-MIMEP-129-BS
RFI-MIMEP-130-BS
RFI-MIMEP-131-BS
RFI-MIMEP-132-BS
RFI-MIMEP-133-BS
RFI-MIMEP-134-BS
RFI-MIMEP-135-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | C | 线管不垂直 | S9-1F-PS-14 | N
RFI-MIMEP-135A-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | S9-1F-PS-14 | Y
RFI-MIMEP-136-BS
RFI-MIMEP-137-BS
RFI-MIMEP-138-BS
RFI-MIMEP-139-BS
RFI-MIMEP-140-BS
RFI-MIMEP-141-BS
RFI-MIMEP-142-BS
RFI-MIMEP-143-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | B7-3F-PS-01 | Y
RFI-MIMEP-144-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | B7-3F-PS-03 | Y
RFI-MIMEP-145-BS |  | Works | 目测检查 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 广东省惠州市惠阳区中建钢构广东有限公司 | A | NIL | B7-3F-PS-09 | Y
RFI-MIMEP-146-BS
RFI-MIMEP-147-BS
RFI-MIMEP-148-BS
RFI-MIMEP-149-BS
RFI-MIMEP-150-BS
RFI-MIMEP-151-BS
RFI-MIMEP-152-BS
RFI-MIMEP-153-BS
RFI-MIMEP-154-BS
RFI-MIMEP-155-BS
RFI-MIMEP-156-BS
RFI-MIMEP-157-BS
RFI-MIMEP-158-BS
RFI-MIMEP-159-BS
RFI-MIMEP-160-BS
RFI-MIMEP-161-BS
RFI-MIMEP-162-BS
RFI-MIMEP-163-BS
RFI-MIMEP-164-BS
RFI-MIMEP-165-BS
RFI-MIMEP-166-BS
RFI-MIMEP-167-BS
RFI-MIMEP-168-BS
RFI-MIMEP-169-BS
RFI-MIMEP-170-BS
RFI-MIMEP-171-BS
RFI-MIMEP-172-BS
RFI-MIMEP-173-BS
RFI-MIMEP-174-BS
Design & Construction of Light Public Housing at Yau Pok Road, Yuen Long, at Tuen Mun Area 3A, and Choi Hing Road, Ngau Tau Kok Services of Independent Inspection Agent (IIA) for Building Services in MiC and MiMEP
Inspection in this Reporting Period

## Sheet1
RFI-MIC-018-BS | 未知 | 未见
RFI-MIC-034-BS | 未知 | 无日期
RFI-MIC-035-BS | 未知 | 无日期
RFI-MIC-043-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-045-BS | 安星 | 无日期及箱体号
RFI-MIC-046-BS | 安星 | 无日期及箱体号
RFI-MIC-065-BS | 安星 | 无箱体号
RFI-MIC-077-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-078-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-090-BS | 安星 | 未见
RFI-MIC-104-BS |  | 未见
RFI-MIC-107-BS | 安星 | 编号未用
RFI-MIC-108-BS | 安星 | 编号未用
RFI-MIC-132-BS | 未知 | 未见
RFI-MIC-147-BS | 未知 | 编号未用
RFI-MIC-152-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-157-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-158-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-159-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-160-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-161-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-162-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-163-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-176-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-181-BS | 安星 | 未见
RFI-MIC-183-BS | 空号 | 未见
RFI-MIC-233-BS | 空号 | 无
RFI-MIC-236-BS |  | 无箱体号
RFI-MIC-247-BS | 华艺阳光 | 无日期
RFI-MIC-248-BS | 华艺阳光 | 无日期
RFI-MIC-251-BS | 华艺阳光 | 无日期
RFI-MIC-276-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-280-BS | 华艺阳光 | 无日期
RFI-MIC-290-BS | 华艺阳光 | 无日期
RFI-MIC-319-BS | 未知 | 无
RFI-MIC-327-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-329-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-330-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-331-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-332-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-333-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-334-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-335-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-336-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-343-BS |  | 空号
RFI-MIC-344-BS |  | 未见
RFI-MIC-395-BS | 三局 | 无日期
RFI-MIC-397-BS |  | 箱体编号重复
RFI-MIC-398-BS |  | 箱体编号重复

## Sheet2
2024.7.16日IIA验收
序号 | RFI编号 | 工位 | MIC箱编号 | 分包单位
1 | RFI-MIC-478-BS | 1-12 | N6-2F-046 | 三局
2 | RFI-MIC-481-BS | 2-13 | S10-1F-012
3 | RFI-MIC-482-BS | 12-2 | N6-1F-034
4 | RFI-MIC-508-BS | 1-10 | N6-GF-035
5 | RFI-MIC-509-BS | 11-4 | N6-2F-058
6 | RFI-MIC-510-BS | 12-22 | N6-1F-011
7 | RFI-MIC-513-BS | 18-4 | S9-2F-106
8 | RFI-MIC-505-BS | 3-9 | S9-2F-070 | 安星
9 | RFI-MIC-506-BS | 5-21 | S9-2F-013
10 | RFI-MIC-517-BS | 4-5 | S9-GF-043
2024.7.24日IIA验收
序号 | RFI编号 | 工位 | MIC箱编号
1 | RFI-MIC-660-BS | 15-16 | N5-GF-003
2 | RFI-MIC-733-BS | 13-12 | N5-GF-051
3 | RFI-MIC-776-BS | 11-15 | N6-2F-043
4 | RFI-MIC-785-BS | 8-9 | S6-2F-046
5 | RFI-MIC-786-BS | 8-2 | S9-GF-046
6 | RFI-MIC-788-BS | 16-0 | N4-GF-084
7 | RFI-MIC-794-BS | 13-26 | N5-GF-018
8 | RFI-MIC-810-BS | 竖2 | S9-2F-051
9 | RFI-MIC-812-BS | 10-20 | N5-2F-002
10 | RFI-MIC-821-BS | 1-3 | N6-2F-049
11 | RFI-MIC-822-BS | 1-4 | N6-2F-035
12 | RFI-MIC-823-BS | 1-5 | N6-2F-040
13 | RFI-MIC-824-BS | 2-2 | N5-2F-056
14 | RFI-MIC-831-BS | 18-17 | S9-GF-050
15 | RFI-MIC-832-BS | 18-21 | N4-GF-067
2024.7.25日IIA验收
序号 | RFI编号 | 工位 | MIC箱编号 | 分包单位
1 | RFI-MIC-276-BS | 2-9 | N5-2F-005 | 未知
2 | RFI-MIC-331-BS | 12-4 | N5-1F-055
3 | RFI-MIC-861-BS | 13-18H | N5-GF-008
4 | RFI-MIC-333-BS | 10-7 | N6-1F-022
5 | RFI-MIC-330-BS | 1-3横 | N5-1F-046
6 | RFI-MIC-860-BS | 13-20H | N5-GF-022
7 | RFI-MIC-739A-BS | 13-3 | S9-GF-114
8 | RFI-MIC-837-BS | 2-20 | S9-2F-072 | 安星
9 | RFI-MIC-839-BS | 3-2 | S9-1F-019
10 | RFI-MIC-835-BS | 6-24 | S7-GF-100
11 | RFI-MIC-738-BS | 未知 | N5-GF-004 | 未知
12 | RFI-MIC-790-BS | 未知 | N5-GF-002
13 | RFI-MIC-852-BS | 未知 | N4-GF-097
14 | RFI-MIC-857-BS | 未知 | S7-GF-148
15 | RFI-MIC-864-BS | 14-23 | N5-GF-017

## no.received RFI
2024-07-01
Date | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Summary
MiC received from BSI | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 21 | 20 | 102
MiC selected by IIA | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17
Date | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | Summary
MiC received from BSI | 17 | 20 | 22 | 16 | 14 | 14 | 18 | 121
MiC selected by IIA | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 6 | 36
Date | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | Summary
MiC received from BSI | 14 | 14 | 21 | 22 | 30 | 29 | 27 | 157
MiC selected by IIA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
Date | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Summary
MiC received from BSI | 21 | 26 | 25 | 25 | 10 | 24 | 24 | 155
MiC selected by IIA | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55
Date | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  |  |  |  | Summary
MiC received from BSI | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
MiC selected by IIA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Summary BSI | 535 | [6 empty] | 25.79%
Summary IIA | 138
2024-07-01
Date | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Summary
MiMEP received from BSI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28
MiMEP selected by IIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
Date | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | Summary
MiMEP received from BSI | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 41
MiMEP selected by IIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Date | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | Summary
MiMEP received from BSI | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 61
MiMEP selected by IIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Date | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Summary
MiMEP received from BSI | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
MiMEP selected by IIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Date | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  |  |  |  | Summary
MiMEP received from BSI | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
MiMEP selected by IIA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Summary BSI | 157 | [6 empty] | 25.48%
Summary IIA | 40